## Hoja1
Tema de TT: | Prototipo para monitoreo y medición del consumo energético de aplicaciones
Estudiante: | Roberth Esteban Torres Reyes
Dedicación diaria en horas: | 5
Planificación desde: | 2020-08-03 | hasta | 2020-09-07
Fase | Actividad | Tiempo requerido en horas | Fecha inicio | Fecha fin | Estado
Estado de Arte | Revisar literatura sobre frameworks | 8 | 2020-09-03 | 2020-10-03 | en revisión
Estado de Arte | Mejorar literatura sobre Ingenieria de Software Verde | 20 | 2020-09-04 | 15/05/2020 | en revisión
Desarrollo | Desarrollo de fusion de PowerAPI con prototipo | 4 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | en revisión
Desarrollo | Desarrollo de interfaz de prototipo | 1 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | en revisión
Diseño de la solucion | Diseño de interfaz para analisis de datos | 40 | 15/05/2020 | 23/5/2020 | en revisión
Pruebas | Validación de datos obtenidos mediante prototipo | 8 | 2020-09-04 | 15/05/2020 | en revisión
Resultados | Obtener conclusiones con los resultados obtenidos | 20 | 15/05/2020 | 19/05/2020 | en revisión

## catálogo
Estado
estado | descripción
en revision
completado
eliminada
vacío | cuando no se inicia aún